## 版本升级方案
序号 | 步骤 | 备注 | 执行人 | 检查人
升级步骤1 | #登录143/144/145/146/147主机 1.停应用service 进入目录：cd /data/portal/portal-service/ 终止进程：fuser -k log/catalina.out 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep portal-service 2.停应用web 进入目录：cd /data/portal/portal-web/ 终止进程：fuser -k log/catalina.out 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep portal-web | 停应用
升级步骤2 | #登录143/144/145/146/147主机 1.备份service 目录：/data/portal/portal-service/ 删除上次备份：rm -rf portal-service* 备份：执行mv webapp/portal-service* ../ 2.备份web 目录：/data/portal/portal-web/ 删除上次备份：rm -rf portal-web* 备份：执行mv webapp/portal-web* ../ | 备份
升级步骤3 | #登录143/144/145/146/147主机 1.上传war解压service 图形堡垒上传包：portal-service.war包到/data/portal/portal-service/webapp/目录下 进入目录：cd /data/portal/portal-service/webapp/ 解压：unzip portal-service.war -d portal-service 2.上传war解压web 图形堡垒上传包：portal-web.war包到/data/portal/portal-web/webapp/目录下 进入目录：cd /data/portal/portal-web/webapp/ 解压：unzip portal-web.war -d portal-web | 上传更新war并解压
升级步骤4 | 108 portal数据库SQL脚本升级(本次升级未涉及到脚本) | 数据库SQL脚本升级
升级步骤5 | #登录143/144/145/146/147主机 1.启动服务service 进入目录：cd /data/portal/portal-service/ 启动并查看日志：./bin/startup.sh ;tail -f log/catalina.out 2.启动服务web 进入目录：cd /data/portal/portal-web/ 启动并查看日志：./bin/startup.sh ;tail -f log/catalina.out | 拉起升级服务
升级步骤6 | 查看统一门户web: 在图形堡垒谷歌浏览器访问URL:http://10.113.222.53:8080/portal/sc-main.jsp# 查看指南针app： 登陆指南针app | 核查服务启动情况
升级步骤7 | 测试验证服务功能的正确性

## 版本回退方案
序号 | 步骤 | 备注 | 执行人 | 检查人
回退步骤1 | #登录146/147主机 1.停应用service 进入目录：cd /data/portal/portal-service/ 终止进程：fuser -k log/catalina.out 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep portal-service 2.停应用web 进入目录：cd /data/portal/portal-web/ 终止进程：fuser -k log/catalina.out 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep portal-web | 停应用
回退步骤2 | #登录146/147主机 1.恢复备份文件service 目录：/data/portal/portal-service/ 删除当前项目文件：rm -rf webapp/portal-service* 执行mv portal-service* webapp/ 2.恢复备份文件web 目录：/data/portal/portal-web/ 删除当前项目文件：rm -rf webapp/portal-web* 执行mv portal-web* webapp/ | 恢复备份项目文件
回退步骤3 | 数据库SQL脚本回退 | 数据库SQL脚本回退
回退步骤4 | #登录146/147主机 1.启动服务service 进入目录：cd /data/portal/portal-service/ 启动并查看日志：./bin/startup.sh ;tail -f log/catalina.out 2.启动服务web 进入目录：cd /data/portal/portal-web/ 启动并查看日志：./bin/startup.sh ;tail -f log/catalina.out | 回退版本进行发布
回退步骤5 | 查看统一门户web: 在图形堡垒谷歌浏览器访问URL:http://10.113.222.53:8080/portal/sc-main.jsp# 查看指南针app： 登陆指南针app | 核查服务启动情况
回退步骤6 | 测试验证服务功能的正确性