## 版本升级方案
序号 | 步骤 | 备注 | 执行人 | 检查人
升级前备份 | #登录143，144，145主机 cd /data/marketing/marketing-service/ 执行rm -rf marketing_service* 删除之前备份 执行cd webapps/ 进入下层目录 执行cp marketing_service -r ../ marketing_service 复制到上层目录对当前运行系统备份 #登录143，144，145主机 cd /data/marketing/marketing-web/ 执行rm -rf marketing_web* 删除之前备份 执行cd webapps/ 进入下层目录 执行cp marketing_web -r ../ marketing_web 复制到上层目录对当前运行系统备份 | 升级的前提准备工作 升级前备份
升级步骤1 | #登录143，144，145主机 cd /data/marketing/marketing-service/bin目录下执行 sh shutdown.sh | 停止service服务
升级步骤2 | #登录143，144，145主机 cd /data/marketing/marketing-web/bin目录下执行 sh shutdown.sh | 停止web服务
升级步骤3 | #通过图形堡垒上传marketing-service.war包上传到143-145的/data/marketing/marketing-service/webapps/目录下并替换 并且通过命令unzip marketing_service.war -d marketing_service解压 #通过图形堡垒上传marketing-web.war包上传到143-145的/data/marketing/marketing-web/webapps/目录下并替换 并且通过命令unzip marketing_web.war -d marketing_web解压 | 移动解压新版本包
升级步骤4 | 数据库执行可能加入的新的数据库SQL | 数据库SQL脚本升级
升级步骤5 | 返回进入/data/marketing/marketing-service/bin下执行 sh start.sh 启动service服务 返回进入/data/marketing/marketing-web/bin下执行 sh start.sh 启动web服务 | 启动对应的service和web服务
升级步骤6 | 进入/data/marketing/marketing-service/logs下执行 执行tail -f catalina.out 查看service启动日志是否正常 进入/data/marketing/marketing-web/logs下执行 执行tail -f catalina.out 查看web启动日志是否正常 | 查看服务是否启动正常
升级步骤7 | 测试验证服务功能的正确性

## 版本回退方案
序号 | 步骤 | 备注 | 执行人 | 检查人
回退步骤1 | 登录143，144，145主机 进入目录：cd /data/marketing/marketing-service/bin 停止服务：sh shutdown.sh 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep marketing-service | 停止service服务
回退步骤2 | 登录143，144，145主机 进入目录：cd /data/marketing/marketing-web/bin 停止服务：sh shutdown.sh 确认进程是否终止：ps -ef ¦grep marketing-web | 停止web服务
回退步骤3 | #登录143/144/145主机 1.恢复备份文件service 目录：/data/marketing/marketing-service/ 删除当前项目文件：rm -rf webapp/marketing-service* 执行mv marketing-service* webapp/ 2.恢复备份文件web 目录：/data/marketing/marketing-web/ 删除当前项目文件：rm -rf webapp/marketing-web* 执行mv marketing-web* webapp/ | 恢复备份文件
回退步骤4 | 数据库SQL脚本回退 | 数据库SQL脚本回退
回退步骤7 | 返回进入/data/marketing/marketing-service/bin下执行 sh start.sh 启动service服务 返回进入/data/marketing/marketing-web/bin下执行 sh start.sh 启动web服务 | 启动服务
回退步骤8 | 进入/data/marketing/marketing-service/logs下执行 执行tail -f catalina.out 查看service启动日志是否正常 进入/data/marketing/marketing-web/logs下执行 执行tail -f catalina.out 查看web启动日志是否正常 | 查看日志确认服务启动正常
回退步骤12 | 测试验证服务功能的正确性